## Feuil1
/ | Chef de Projet | Développeur Front-End | Développeur Back-End | Designer UI/UX | Data Scientist | Expert Systèmes et Réseaux
Affichage des promotions en cours par magasin | A | R | I | C
Affichage des promotions à venir par magasin | A | R | I | C
Affichage des promotions par produit | A | R | I | C
Page détaillée des produits (prix initial, prix remisé, durée, description) | A | R | C | R
Page détaillée des magasins (adresse, contact, horaires, accès) | A | R | I | R
Affluence en temps réel pour chaque magasin | A | R | C |  |  | R
Filtre par type de promotion (remise, lot, carte fidélité, etc.) | A | R | R | C
Comparateur de prix entre magasins pour un même produit | A | C | R | C
Alertes personnalisées sur les produits ou promotions favorites | A | R | R | I
Espace fidélité (points, avantages, bons de réduction) | A | R | R | C
Localisation GPS pour trouver le magasin le plus proche | A | R | I | I
Plan du magasin avec position des rayons | A | R | I | R
Réservation / mise de côté d’un produit (si disponible) | A | R | R | C
Historique des promotions consultées ou achetées | A | I | R | I
Notifications push (web ou mobile) lors de nouvelles promotions | A | R | R | I
Recommandations personnalisées selon les habitudes d’achat | A | I | C | I | R
Avis clients (notes, commentaires, photos) | A | R | R | C
Chatbot d’assistance pour questions et orientations | A | R | C | C | R
Partage sur les réseaux sociaux des promotions intéressantes | R et A |  | I | I
Liste de courses personnalisée avec gestion des produits | A | R | R | R
Suivi des stocks en temps réel pour chaque magasin | A | I | R | I |  | R
Recherche globale (produits, promotions, magasins) | A | R | R | C
Tri avancé (prix, popularité, fin de promotion) | A | R | R | I
Mode invité + possibilité de création de compte | A | R | R | C
Interface administration pour gérer promotions / stocks / magasins | A | R | R | R |  | I
R = Responsible
A = Accountable
C = Consulted
I = Informed